## Hoja1
SPRINTS
Sprint | Historia / Tarea | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Dias | Estado
1 05/10/2020 | Añadir, eliminar y agregar dispositivos | Joel Reyes | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 7 | Pendiente
| Agregar usuarios | Fernando Abitia | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 7 | Hecho
| CRUD Departamentos | Manuel Ramirez | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 7 | Pendiente
| Asignar departamento | Felipe Saille | 2020-10-12 | 14/10/200 | 2 | Pendiente
| Agregar Administradores | Joel Reyes y Fernando Abitia | 12/10/2020 | 19/10/201 | 7 | Hecho
| Agregar Tecnico | Felipe Saille | 12/10/2020 | 19/10/201 | 7 | Hecho
2 20/10/2020 | Agregar dispositivos | Joel Reyes | 2020-10-20 | 2020-11-02 | 7 | En proceso
| Agregar Departamentos Tecnico | Manuel Ramirez y Felipe Saille | 2020-10-21 | 2020-11-03 | 7 | En proceso
| Asignar departamento Jefe Departamento | Fernando Abitia | 2020-10-22 | 2020-11-04 | 7 | En proceso
INTEGRANTES
ABITIA ROJO ENDHIR FERNANDO
RAMIREZ CHAVEZ MANUEL
SAILLE FELIX FELIPE
REYES RIVERA JOEL